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5. Календарный план

	
№
	
Решаемая задача
	Мероприятие, его содержание, место проведения
	
Дата начала
	
Дата окончания
	
Ожидаемые результаты

	1
	Содействовать международному признанию и распространению правды о геноциде советских детей.
	Онлайн-заседание ЦС МСБМУ «Мы ещё живы!», посвящённое старту проекта и перекличке выживших. Для кого: для представителей МСБМУ из 10 стран. Что происходит: обсуждение проблем узников, выработка обращений. Место: онлайн (участники из Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины, Узбекистана, Болгарии, России)
	01.02.2027
	28.02.2027
	Проведено заседание; охват
— не менее 50 участников; приняты документы. Место: онлайн (участники из Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины, Узбекистана, Болгарии, России). Техническая поддержка — ООО
«Офицеры России», Дом общественных организаций г. Москвы.

	2
	Обеспечить распространение достоверных знаний о геноциде советских детей среди молодёжи, студентов и профессионального сообщества в России.
	Пресс-релиз о старте проекта, рассылка информационных писем партнёрам и целевым аудиториям, анонс на сайте ГАЗЕТА СУДЬБА.РФ и в
соцсетях, публикации в СМИ. Для кого: для широкой общественности, партнёров, целевых групп. Что происходит: информирование о начале проекта, заключение соглашений с партнёрами. Место: г. Улан-Удэ (дистанционно, СМИ Республики Бурятия и федеральные)
	01.02.2027
	28.02.2027
	Не менее 5 публикаций в СМИ и соцсетях; информирование целевой аудитории. При поддержке Администрации Главы и Правительства РБ (информационная поддержка, площадка)

	3
	Сохранить и систематизировать документальные свидетельства бывших малолетних узников фашизма для передачи будущим поколениям.
	Работа с архивом газеты
«Судьба» (Улан-Удэ, офис редакции): отбор писем, воспоминаний, фотографий для дополненного издания. Для кого: для сохранения свидетельств узников и пополнения книги. Что происходит: просмотр, систематизация, отбор новых документов.
	01.02.2027
	30.04.2027
	Отбор новых документов (не менее 5), которые войдут в дополненное издание. Это уникальные свидетельства, ранее не публиковавшиеся

	4
	Сохранить и систематизировать документальные свидетельства бывших малолетних узников фашизма для передачи будущим поколениям.
	Допечатная подготовка издания: литературное редактирование, корректура, верстка пятитомника, дизайн обложки и внутренних блоков, подготовка оригинал-макета к печати. Для кого: для библиотек, вузов, музеев, партнёров. Что происходит: работа с текстом, макетом, дизайном. Место: г. Улан- Удэ (офис редакции)
	01.02.2027
	30.04.2027
	Подготовлен оригинал- макет пятитомника; текст вычитан и откорректирован; дизайн обложки и блоков утверждён; макет передан в типографию

	5
	Сохранить и систематизировать
	Выездные и онлайн- интервью с бывшими
	01.03.2027
	30.06.2027
	Записано не менее 7 видео- и аудиоинтервью;
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№
	
Решаемая задача
	Мероприятие, его содержание, место проведения
	
Дата начала
	
Дата окончания
	
Ожидаемые результаты

	
	документальные свидетельства бывших малолетних узников фашизма для передачи будущим поколениям.
	малолетними узниками фашизма (Улан-Удэ и регионы РФ). Для кого: для фиксации живых свидетельств. Что происходит: запись не менее 7 интервью, их расшифровка и подготовка к электронной публикации.
	
	
	расшифровки подготовлены к публикации в книге и на сайте.

	6
	Содействовать международному признанию и распространению правды о геноциде советских детей.
	Онлайн-заседание ЦС МСБМУ, посвящённое Международному дню освобождения узников фашистских лагерей. Для кого: для представителей МСБМУ из 10 стран.
Повестка: призыв к узникам Украины, Европы и мира; послание участникам; напоминание о 2,5 млн детских потерь.
	01.04.2027
	30.04.2027
	Проведено заседание; охват
— не менее 50 участников; принято обращение. Место: онлайн (участники из Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины, Узбекистана, Болгарии, России). Техническая поддержка — ООО
«Офицеры России», Дом общественных организаций г. Москвы.

	7
	Содействовать международному признанию и распространению правды о геноциде советских детей.
	Перевод раздела
«Уничтожались полностью или частично» на немецкий, английский, французский, украинский языки и иврит (дистанционно, с привлечением переводчиков). Для кого: для зарубежной аудитории. Что происходит: перевод, редактура, корректура, подготовка макетов.
	01.04.2027
	30.06.2027
	Готовы переводы на 5 языках; тексты вычитаны и подготовлены к публикации.

	8
	Сохранить и систематизировать документальные свидетельства бывших малолетних узников фашизма для передачи будущим поколениям.
	Передача отобранных документов в ГАУК РБ
«Государственный архив Республики Бурятия» на государственное хранение (фонд № 2105). Для кого: для исследователей и будущих поколений. Что происходит: сканирование, описание, передача не менее 50 документов на постоянное хранение.
	01.04.2027
	31.08.2027
	Передача подлинников из архива газеты «Судьба» (не менее 50 документов) на постоянное
государственное хранение в фонд № 2105 Госархива Бурятии. Это документы, уже находящиеся в архиве редакции.

	9
	Содействовать международному признанию и распространению правды о геноциде советских детей.
	Онлайн-заседание ЦС МСБМУ, посвящённое годовщине Победы. Для кого: для представителей МСБМУ из 10 стран.
Повестка: итоги деятельности МСБМУ; предложение о выделении преступлений против детей в особую категорию
	01.05.2027
	31.05.2027
	Проведено заседание; охват
— не менее 50 участников; приняты предложения.
Место: онлайн (участники из Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины, Узбекистана, Болгарии, России). Техническая поддержка — ООО
«Офицеры России», Дом общественных организаций г. Москвы.

	10
	Сохранить и систематизировать документальные
	Печать тиража пятитомника
«Геноцид детей…» в АО
«Республиканская
	01.05.2027
	31.10.2027
	Отпечатано 500 комплектов (2500 томов); тираж принят; качество соответствует
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	свидетельства бывших малолетних узников фашизма для передачи будущим поколениям.
	типография», контроль качества, приёмка тиража, подготовка к распространению. Для кого: для библиотек, вузов, музеев, партнёров. Что происходит: печать 500
комплектов (2500 томов), проверка качества, приёмка. Место: АО
«Республиканская типография», г. Улан-Удэ
	
	
	требованиям

	11
	Увековечить память о жертвах геноцида советских детей и способствовать патриотическому воспитанию молодёжи на основе подлинных свидетельств.
	Создание коротких видеороликов (до 2 мин) с историями свидетелей и комментариями исследователей для соцсетей и сайта. Для кого: для молодёжной аудитории и широкой общественности. Что происходит: съёмка, монтаж, публикация.
	01.05.2027
	31.01.2028
	Создано не менее 5 видеоматериалов; размещены в соцсетях и на сайте; охват не менее 1000 пользователей.

	12
	Содействовать международному признанию и распространению правды о геноциде советских детей.
	Онлайн-заседание ЦС МСБМУ, посвящённое Дню памяти и скорби. Для кого: для представителей МСБМУ из 10 стран.
Повестка: итоги деятельности; анализ эффективности; экспресс- опрос «Почему фашизм ещё жив?»; обращения к молодё жи РФ и КНР, к юному поколению России, Беларуси и Украины
	01.06.2027
	30.06.2027
	Проведено заседание; охват
— не менее 50 участников; приняты документы. Место: онлайн (участники из Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины, Узбекистана, Болгарии, России). Техническая поддержка — ООО
«Офицеры России», Дом общественных организаций г. Москвы.

	13
	Увековечить память о жертвах геноцида советских детей и способствовать патриотическому воспитанию молодёжи на основе подлинных свидетельств.
	Передвижная выставка документов и фотографий из архива газеты «Судьба» на площадках библиотек, вузов, музеев. Для кого: для молодёжи и широкой общественности. Что происходит: оформление экспозиции, экскурсии, сопровождение волонтё рами.
	01.07.2027
	31.01.2028
	Выставка представлена не менее чем на 3 площадках; охват не менее 300 посетителей. Место: ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», ФГБОУ ВО
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», ФГБОУ ВО
«Восточно-Сибирский государственный институт культуры». Документы и фотографии предоставлены Госархивом Бурятии. При поддержке Администрации Главы и Правительства РБ (информационная поддержка, площадка)

	14
	Содействовать международному признанию и распространению правды о геноциде советских детей.
	Размещение переводов на сайте ГАЗЕТА СУДЬБА.РФ
и партнёрских ресурсах. Для кого: для зарубежных исследователей,
общественных организаций, соотечественников. Что
	01.09.2027
	30.09.2027
	Переводы доступны в открытом доступе; не менее 5 публикаций на партнё рских ресурсах.
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	происходит: публикация текстов, анонсы в соцсетях, рассылка партнёрам.
	
	
	

	15
	Содействовать международному признанию и распространению правды о геноциде советских детей.
	Онлайн-заседание ЦС МСБМУ, посвящённое 80- летию окончания Нюрнбергского трибунала. Для кого: для представителей МСБМУ из 10 стран. Повестка: уроки Нюрнберга; заявление
«Русофобия — это нацизм!
»; учёт современных жертв среди детей
	01.09.2027
	30.09.2027
	Проведено заседание; охват
— не менее 50 участников; принято заявление. Место: онлайн (участники из Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины, Узбекистана, Болгарии, России). Техническая поддержка — ООО
«Офицеры России», Дом общественных организаций г. Москвы.

	16
	Содействовать международному признанию и распространению правды о геноциде советских детей.
	Направление экземпляров дополненного издания в зарубежные библиотеки, университеты, музеи, общественные организации (Германия, Франция, Израиль, Украина и др.).
Для кого: для зарубежной аудитории. Что происходит: формирование списка получателей, отправка, сбор отзывов.
	01.09.2027
	30.11.2027
	Книга направлена не менее чем в 10 национальных организаций МСБМУ; кроме того, планируется направление в загранучреждения РФ через МИД (не менее 60 комплектов). При поддержке Администрации Главы и Правительства РБ (информационная поддержка, площадка)

	17
	Обеспечить распространение достоверных знаний о геноциде советских детей среди молодёжи, студентов и профессионального сообщества в России.
	Уроки памяти на основе книги и архива газеты
«Судьба» в школах и вузах Улан-Удэ. Для кого: для школьников и студентов. Что происходит: рассказ о геноциде советских детей, чтение свидетельств, показ видеоматериалов, обсуждение.
	01.09.2027
	25.12.2027
	Проведено не менее 6 уроков памяти; охват не менее 300 школьников и студентов; получена обратная связь от педагогов. Место: школы и вузы г. Улан-Удэ. При участии Госархива Бурятии
(консультации, документы). При участии РСБНУ (подготовка документов, консультации)

	18
	Увековечить память о жертвах геноцида советских детей и способствовать патриотическому воспитанию молодёжи на основе подлинных свидетельств.
	Презентации книги в библиотеках, вузах, музеях (Улан-Удэ). Для кого: для широкой общественности, исследователей, студентов. Что происходит: представление книги, выступления составителей, чтение свидетельств, обсуждение.
	01.09.2027
	25.12.2027
	Проведено не менее 2 презентаций; охват не менее 200 человек; публикации в СМИ. Место: ВУЗы Республики Бурятия: БГУ, ВСГИК, ВСГУТУ (г.
Улан-Удэ). При участии Госархива Бурятии. При участии РСБНУ (подготовка документов, консультации)

	19
	Обеспечить распространение достоверных знаний о геноциде советских детей среди молодёжи, студентов и профессионального сообщества в России.
	I научно-практическая конференция школьников
«Подвиг народа в сердцах молодых: история, память, современность», посвящё нная 82-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проводится совместно с МАОУ «СОШ
№18 им. Героя РФ М.А. Концова» г. Улан-Удэ. Для
	01.09.2027
	31.01.2028
	Проведена I научно- практическая конференция школьников: 1 Участников конференции (школьников): не менее 100
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	кого: для школьников 8–11 классов. Что происходит: доклады, защита исследовательских работ, обсуждение. 01.09.2027 –
31.01.2028. Проведена конференция; охват — не менее 100 школьников; лучшие работы опубликованы на сайте ГАЗЕТА СУДЬБА.РФ
	
	
	

	20
	Обеспечить распространение достоверных знаний о геноциде советских детей среди молодёжи, студентов и профессионального сообщества в России.
	Круглые столы «Геноцид как международное преступление»,
«Свидетельства жертв как исторический источник» в вузах Бурятии. Для кого: для студентов исторических, юридических, педагогических специальностей. Что происходит: доклады, обсуждение, работа с архивными документами.
	01.10.2027
	20.12.2027
	Проведено не менее 2 круглых столов; охват не менее 100 студентов; сформирован интерес к исследовательской работе по теме. Место: БГУ (г. Улан-Удэ). При участии Госархива Бурятии (документы). При участии РСБНУ (подготовка документов, консультации)

	21
	Увековечить память о жертвах геноцида советских детей и способствовать патриотическому воспитанию молодёжи на основе подлинных свидетельств.
	Подготовка и сдача итогового отчёта по проекту: сбор данных о выполненных мероприятиях, подготовка финансовой и содержательной отчё тности, анализ результатов, публикация итогов на сайте ГАЗЕТА СУДЬБА.РФ. Для
кого: для Фонда президентских грантов, партнёров, широкой общественности. Что происходит: систематизация результатов, подготовка отчёта, публикация итогов. Место: г. Улан-Удэ (офис редакции, дистанционно)
	01.01.2028
	28.02.2028
	Итоговый отчёт подготовлен и сдан в ФПГ; результаты опубликованы на сайте; аналитическая справка подготовлена
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