02.11.2026 02:33:01                                                                                 Номер заявки 27-1-000092                                                                                 Страница 18

5. Календарный план

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содействовать международному признанию и распространению правды о геноциде советских детей. | Онлайн-заседание ЦС МСБМУ «Мы ещё живы!», посвящённое старту проекта и перекличке выживших. Для кого: для представителей МСБМУ из 10 стран. Что происходит: обсуждение проблем узников, выработка обращений. Место: онлайн (участники из Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины, Узбекистана, Болгарии, России) | 01.02.2027 | 28.02.2027 | Проведено заседание; охват — не менее 50 участников; приняты документы. Место: онлайн (участники из Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины, Узбекистана, Болгарии, России). Техническая поддержка — ООО «Офицеры России», Дом общественных организаций г. Москвы. |
| 2 | Обеспечить распространение достоверных знаний о геноциде советских детей среди молодёжи, студентов и профессионального сообщества в России. | Пресс-релиз о старте проекта, рассылка информационных писем партнёрам и целевым аудиториям, анонс на сайте ГАЗЕТА СУДЬБА.РФ и в соцсетях, публикации в СМИ. Для кого: для широкой общественности, партнёров, целевых групп. Что происходит: информирование о начале проекта, заключение соглашений с партнёрами. Место: г. Улан-Удэ (дистанционно, СМИ Республики Бурятия и федеральные) | 01.02.2027 | 28.02.2027 | Не менее 5 публикаций в СМИ и соцсетях; информирование целевой аудитории. При поддержке Администрации Главы и Правительства РБ (информационная поддержка, площадка) |
| 3 | Сохранить и систематизировать документальные свидетельства бывших малолетних узников фашизма для передачи будущим поколениям. | Работа с архивом газеты «Судьба» (Улан-Удэ, офис редакции): отбор писем, воспоминаний, фотографий для дополненного издания. Для кого: для сохранения свидетельств узников и пополнения книги. Что происходит: просмотр, систематизация, отбор новых документов. | 01.02.2027 | 30.04.2027 | Отбор новых документов (не менее 5), которые войдут в дополненное издание. Это уникальные свидетельства, ранее не публиковавшиеся |
| 4 | Сохранить и систематизировать документальные свидетельства бывших малолетних узников фашизма для передачи будущим поколениям. | Допечатная подготовка издания: литературное редактирование, корректура, верстка пятитомника, дизайн обложки и внутренних блоков, подготовка оригинал-макета к печати. Для кого: для библиотек, вузов, музеев, партнёров. Что происходит: работа с текстом, макетом, дизайном. Место: г. Улан- Удэ (офис редакции) | 01.02.2027 | 30.04.2027 | Подготовлен оригинал- макет пятитомника; текст вычитан и откорректирован; дизайн обложки и блоков утверждён; макет передан в типографию |
| 5 | Сохранить и систематизировать | Выездные и онлайн- интервью с бывшими | 01.03.2027 | 30.06.2027 | Записано не менее 7 видео- и аудиоинтервью; |

02.11.2026 02:33:01                                                                                 Номер заявки 27-1-000092                                                                                 Страница 19

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | документальные свидетельства бывших малолетних узников фашизма для передачи будущим поколениям. | малолетними узниками фашизма (Улан-Удэ и регионы РФ). Для кого: для фиксации живых свидетельств. Что происходит: запись не менее 7 интервью, их расшифровка и подготовка к электронной публикации. |  |  | расшифровки подготовлены к публикации в книге и на сайте. |
| 6 | Содействовать международному признанию и распространению правды о геноциде советских детей. | Онлайн-заседание ЦС МСБМУ, посвящённое Международному дню освобождения узников фашистских лагерей. Для кого: для представителей МСБМУ из 10 стран. Повестка: призыв к узникам Украины, Европы и мира; послание участникам; напоминание о 2,5 млн детских потерь. | 01.04.2027 | 30.04.2027 | Проведено заседание; охват — не менее 50 участников; принято обращение. Место: онлайн (участники из Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины, Узбекистана, Болгарии, России). Техническая поддержка — ООО «Офицеры России», Дом общественных организаций г. Москвы. |
| 7 | Содействовать международному признанию и распространению правды о геноциде советских детей. | Перевод раздела «Уничтожались полностью или частично» на немецкий, английский, французский, украинский языки и иврит (дистанционно, с привлечением переводчиков). Для кого: для зарубежной аудитории. Что происходит: перевод, редактура, корректура, подготовка макетов. | 01.04.2027 | 30.06.2027 | Готовы переводы на 5 языках; тексты вычитаны и подготовлены к публикации. |
| 8 | Сохранить и систематизировать документальные свидетельства бывших малолетних узников фашизма для передачи будущим поколениям. | Передача отобранных документов в ГАУК РБ «Государственный архив Республики Бурятия» на государственное хранение (фонд № 2105). Для кого: для исследователей и будущих поколений. Что происходит: сканирование, описание, передача не менее 50 документов на постоянное хранение. | 01.04.2027 | 31.08.2027 | Передача подлинников из архива газеты «Судьба» (не менее 50 документов) на постоянное государственное хранение в фонд № 2105 Госархива Бурятии. Это документы, уже находящиеся в архиве редакции. |
| 9 | Содействовать международному признанию и распространению правды о геноциде советских детей. | Онлайн-заседание ЦС МСБМУ, посвящённое годовщине Победы. Для кого: для представителей МСБМУ из 10 стран. Повестка: итоги деятельности МСБМУ; предложение о выделении преступлений против детей в особую категорию | 01.05.2027 | 31.05.2027 | Проведено заседание; охват — не менее 50 участников; приняты предложения. Место: онлайн (участники из Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины, Узбекистана, Болгарии, России). Техническая поддержка — ООО «Офицеры России», Дом общественных организаций г. Москвы. |
| 10 | Сохранить и систематизировать документальные | Печать тиража пятитомника «Геноцид детей…» в АО «Республиканская | 01.05.2027 | 31.10.2027 | Отпечатано 500 комплектов (2500 томов); тираж принят; качество соответствует |

02.11.2026 02:33:01                                                                                 Номер заявки 27-1-000092                                                                                 Страница 20

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свидетельства бывших малолетних узников фашизма для передачи будущим поколениям. | типография», контроль качества, приёмка тиража, подготовка к распространению. Для кого: для библиотек, вузов, музеев, партнёров. Что происходит: печать 500 комплектов (2500 томов), проверка качества, приёмка. Место: АО «Республиканская типография», г. Улан-Удэ |  |  | требованиям |
| 11 | Увековечить память о жертвах геноцида советских детей и способствовать патриотическому воспитанию молодёжи на основе подлинных свидетельств. | Создание коротких видеороликов (до 2 мин) с историями свидетелей и комментариями исследователей для соцсетей и сайта. Для кого: для молодёжной аудитории и широкой общественности. Что происходит: съёмка, монтаж, публикация. | 01.05.2027 | 31.01.2028 | Создано не менее 5 видеоматериалов; размещены в соцсетях и на сайте; охват не менее 1000 пользователей. |
| 12 | Содействовать международному признанию и распространению правды о геноциде советских детей. | Онлайн-заседание ЦС МСБМУ, посвящённое Дню памяти и скорби. Для кого: для представителей МСБМУ из 10 стран. Повестка: итоги деятельности; анализ эффективности; экспресс- опрос «Почему фашизм ещё жив?»; обращения к молодё жи РФ и КНР, к юному поколению России, Беларуси и Украины | 01.06.2027 | 30.06.2027 | Проведено заседание; охват — не менее 50 участников; приняты документы. Место: онлайн (участники из Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины, Узбекистана, Болгарии, России). Техническая поддержка — ООО «Офицеры России», Дом общественных организаций г. Москвы. |
| 13 | Увековечить память о жертвах геноцида советских детей и способствовать патриотическому воспитанию молодёжи на основе подлинных свидетельств. | Передвижная выставка документов и фотографий из архива газеты «Судьба» на площадках библиотек, вузов, музеев. Для кого: для молодёжи и широкой общественности. Что происходит: оформление экспозиции, экскурсии, сопровождение волонтё рами. | 01.07.2027 | 31.01.2028 | Выставка представлена не менее чем на 3 площадках; охват не менее 300 посетителей. Место: ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры». Документы и фотографии предоставлены Госархивом Бурятии. При поддержке Администрации Главы и Правительства РБ (информационная поддержка, площадка) |
| 14 | Содействовать международному признанию и распространению правды о геноциде советских детей. | Размещение переводов на сайте ГАЗЕТА СУДЬБА.РФ и партнёрских ресурсах. Для кого: для зарубежных исследователей, общественных организаций, соотечественников. Что | 01.09.2027 | 30.09.2027 | Переводы доступны в открытом доступе; не менее 5 публикаций на партнё рских ресурсах. |

02.11.2026 02:33:01                                                                                 Номер заявки 27-1-000092                                                                                 Страница 21

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | происходит: публикация текстов, анонсы в соцсетях, рассылка партнёрам. |  |  |  |
| 15 | Содействовать международному признанию и распространению правды о геноциде советских детей. | Онлайн-заседание ЦС МСБМУ, посвящённое 80- летию окончания Нюрнбергского трибунала. Для кого: для представителей МСБМУ из 10 стран. Повестка: уроки Нюрнберга; заявление «Русофобия — это нацизм! »; учёт современных жертв среди детей | 01.09.2027 | 30.09.2027 | Проведено заседание; охват — не менее 50 участников; принято заявление. Место: онлайн (участники из Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины, Узбекистана, Болгарии, России). Техническая поддержка — ООО «Офицеры России», Дом общественных организаций г. Москвы. |
| 16 | Содействовать международному признанию и распространению правды о геноциде советских детей. | Направление экземпляров дополненного издания в зарубежные библиотеки, университеты, музеи, общественные организации (Германия, Франция, Израиль, Украина и др.). Для кого: для зарубежной аудитории. Что происходит: формирование списка получателей, отправка, сбор отзывов. | 01.09.2027 | 30.11.2027 | Книга направлена не менее чем в 10 национальных организаций МСБМУ; кроме того, планируется направление в загранучреждения РФ через МИД (не менее 60 комплектов). При поддержке Администрации Главы и Правительства РБ (информационная поддержка, площадка) |
| 17 | Обеспечить распространение достоверных знаний о геноциде советских детей среди молодёжи, студентов и профессионального сообщества в России. | Уроки памяти на основе книги и архива газеты «Судьба» в школах и вузах Улан-Удэ. Для кого: для школьников и студентов. Что происходит: рассказ о геноциде советских детей, чтение свидетельств, показ видеоматериалов, обсуждение. | 01.09.2027 | 25.12.2027 | Проведено не менее 6 уроков памяти; охват не менее 300 школьников и студентов; получена обратная связь от педагогов. Место: школы и вузы г. Улан-Удэ. При участии Госархива Бурятии (консультации, документы). При участии РСБНУ (подготовка документов, консультации) |
| 18 | Увековечить память о жертвах геноцида советских детей и способствовать патриотическому воспитанию молодёжи на основе подлинных свидетельств. | Презентации книги в библиотеках, вузах, музеях (Улан-Удэ). Для кого: для широкой общественности, исследователей, студентов. Что происходит: представление книги, выступления составителей, чтение свидетельств, обсуждение. | 01.09.2027 | 25.12.2027 | Проведено не менее 2 презентаций; охват не менее 200 человек; публикации в СМИ. Место: ВУЗы Республики Бурятия: БГУ, ВСГИК, ВСГУТУ (г. Улан-Удэ). При участии Госархива Бурятии. При участии РСБНУ (подготовка документов, консультации) |
| 19 | Обеспечить распространение достоверных знаний о геноциде советских детей среди молодёжи, студентов и профессионального сообщества в России. | I научно-практическая конференция школьников «Подвиг народа в сердцах молодых: история, память, современность», посвящё нная 82-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проводится совместно с МАОУ «СОШ №18 им. Героя РФ М.А. Концова» г. Улан-Удэ. Для | 01.09.2027 | 31.01.2028 | Проведена I научно- практическая конференция школьников: 1 Участников конференции (школьников): не менее 100 |

02.11.2026 02:33:01                                                                                 Номер заявки 27-1-000092                                                                                 Страница 22

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кого: для школьников 8–11 классов. Что происходит: доклады, защита исследовательских работ, обсуждение. 01.09.2027 – 31.01.2028. Проведена конференция; охват — не менее 100 школьников; лучшие работы опубликованы на сайте ГАЗЕТА СУДЬБА.РФ |  |  |  |
| 20 | Обеспечить распространение достоверных знаний о геноциде советских детей среди молодёжи, студентов и профессионального сообщества в России. | Круглые столы «Геноцид как международное преступление», «Свидетельства жертв как исторический источник» в вузах Бурятии. Для кого: для студентов исторических, юридических, педагогических специальностей. Что происходит: доклады, обсуждение, работа с архивными документами. | 01.10.2027 | 20.12.2027 | Проведено не менее 2 круглых столов; охват не менее 100 студентов; сформирован интерес к исследовательской работе по теме. Место: БГУ (г. Улан-Удэ). При участии Госархива Бурятии (документы). При участии РСБНУ (подготовка документов, консультации) |
| 21 | Увековечить память о жертвах геноцида советских детей и способствовать патриотическому воспитанию молодёжи на основе подлинных свидетельств. | Подготовка и сдача итогового отчёта по проекту: сбор данных о выполненных мероприятиях, подготовка финансовой и содержательной отчё тности, анализ результатов, публикация итогов на сайте ГАЗЕТА СУДЬБА.РФ. Для кого: для Фонда президентских грантов, партнёров, широкой общественности. Что происходит: систематизация результатов, подготовка отчёта, публикация итогов. Место: г. Улан-Удэ (офис редакции, дистанционно) | 01.01.2028 | 28.02.2028 | Итоговый отчёт подготовлен и сдан в ФПГ; результаты опубликованы на сайте; аналитическая справка подготовлена |